## Slide 1
1.
Vorbereitung des
SE-Prozesses
3.
Prozessplanung
4.
Realisierung und Evaluation
2.
Start des Implemen-
tierungsprozesses
Schulentwicklungsprozess
(SE-Prozess)
im Startchancen-Programm
(SCP)

## Slide 2
1. Vorbereitung des SE-Prozesses
Nach Bund-Länder-Vereinbarung setzen die nach Sozialindex ausgewählten Schulen die Inhalte der Säule II um.
Leitfrage:
Bildung
eines
SCP-Leitungsteams
StMUK
Regierung
Schulamt
Schulleitung
Schulleitung
Zurück
Auftaktveran-staltungen
„Welche Schritte müssen unternommen werden, um das SCP an der Schule umzusetzen?“
Erste Konzeptplanung
Schulleitung
Informieren der Schulgemeinschaft
Schulleitung
SCP-Leitungsteam

## Slide 3
2. Start des Implementierungsprozesses
„Welche Schritte müssen unternommen werden, um an unserer Schule das SCP umzusetzen?”
Leitfrage:
Bedarfsorientierte Auftragsklärung
Bildung
SCP- Gruppe
Schulung
der
SCP-Gruppe
Zurück
SEM/BiUSe
QmbS-Berater/Chancenlotse;
ggf. weitere Experten
SCP-Leitungsteam
Schulgemeinschaft
SCP-Leitungsteam
Unterstützungssysteme
Kommunikation des Prozesses an die Schulgemeinschaft
SCP-Leitungsteam

## Slide 4
3. Prozessplanung
„Welche Schritte müssen wir gehen, um die Leitziele der Säule II bestmöglich zu erreichen?“
Leitfrage:
Ist-Stand-
Analyse
Visionen
Priorisierung und
Auswahl von Handlungsfeldern
Erarbeitung von
Zielen, Maßnahmen,
Indikatoren; Projektplanung
Vorstellung
und Abstimmung
Schulleitung
Schulaufsicht
Zurück
SCP-Leitungsteam
SCP-Gruppe
Fachschafts-, Abteilungsleitungen
SCP-Leitungsteam
SCP-Gruppe
Fachschafts-,
Abteilungsleitungen
SCP-Leitungsteam
SCP-Gruppe
Mitglieder der Schulgemeinschaft
SCP-Leitungsteam
SCP-Gruppe
Mitglieder der
Schulgemeinschaft
Unterstützungsmöglichkeit durch SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse für gesamte Phase; ggf. Expertenteams
Datengestützte SE

## Slide 5
4. Realisierung und Evaluation
„Wie werden die Inhalte des SCP umgesetzt und evaluiert?“
Leitfrage:
Erarbeitung, Visualisierung und Veröffentlichung der SCP-Ziele im SEP
Zurück
SCP-Leitungsteam
SCP-Gruppe
Feiern der Erfolge
Teilevaluation/Endevaluation
SCP-Leitungsteam
SCP-Gruppe
Themengruppen
Schulgemeinschaft
Umsetzung der Ziele/
Maßnahmen
SCP-Gruppe
Themengruppen

## Slide 6
1.1 Auftaktveranstaltungen
„Wie wollen wir (alle Systemebenen) das SCP umsetzen?”
Leitfrage:
Zurück
Initiativen:
Regional: Regierung (unterstützt von StMUK)
Kommunal: Schulämter
externe Hilfe:
SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse, ...
Inhalte:
Programmziele, Rollenverteilung, Prozessplanung, Unterstüzungsmöglichkeiten

## Slide 7
1.2 Bildung eines SCP-Leitungsteams
„Wer übernimmt an der Schule zusammen mit der SL die Gesamtkoordination des SCP?”
(Initiierung, Steuerung, Evaluierung des Gesamtprozesses)
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
Schulleitung
externe Hilfe:
--
Hilfsmittel
Informationen im Schulentwicklungsportal zur Bildung von Steuergruppen

## Slide 8
1.3 Erste Konzeptplanung
„Wie können wir (Einzelschule) das SCP nutzbar machen?”
„Wie hilft das SCP unserer Schule?”
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
Schulleitung, SCP-Leitungsteam
externe Hilfe:
SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse, Schulamt
Inhalte:
Schulleitung

## Slide 9
1.4 Informieren der Schulgemeinschaft
„Verfügt die Schulgemeinschaft über alle wesentlichen Informationen zum Vorhaben?”
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
Schulleitung; Besprechung in allen Gremien
externe Hilfe:
SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse, Schulamt

## Slide 10
2.1 Bedarfsorientierte Auftragsklärung
„Wobei benötigen wir Hilfe?
Wie könnte der Prozess aussehen?
Welche Ressourcen benötigen wir?”
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam
externe Hilfe:
Kontaktvermittlung durch Regierung;
SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse(Prozessplanung); ggf. Expertise des Innovationsteams etc. (Bedarfsorientierung);
Schulamt

## Slide 11
2.2 Bildung einer SCP-Gruppe
„Aus welchen Mitgliedern besteht die SCP-Gruppe?
Welche Aufgaben hat die SE-Gruppe?”
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam
externe Hilfe:
ggf. SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse, Schulamt

## Slide 12
2.3 Schulung der SCP-Gruppe
„In welchen Bereichen braucht die SCP-Gruppe Informationen, um arbeitsfähig zu sein?”
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
SCP-Gruppe, Schulleitung
externe Hilfe:
SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse; ggf. RLFB über Schulaufsicht, Angebote der ALP
mögliche Formate:
SchiLF,
Fortbildungsveranstaltungen,
Weiterentwicklungsnetzwerke mit anderen SCP-Schulen

## Slide 13
2.4 Kommunikation des Prozesses an die Schulgemeinschaft
„Welche Informationen benötigen die Lehrkräfte, das pädagogische Personal sowie die Verwaltungskräfte, die Erziehungsberechtigten, die Schülerinnen und Schüler und der Schulaufwandsträger über den Ablauf des anstehenden Prozesses?”
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam
externe Hilfe:
SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse, Schulamt
mögliche Formate:
z. B. Rundschreiben, Lehrerkonferenz, päd. Nachmittag, Informationsveranstaltung

## Slide 14
3.1 Visionen
„Was sind unsere Visionen für die Schulentwicklung an unserer Schule?“
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe, Fachschafts-, Abteilungsleitungen
mögliche Methoden:
möglichst viele Mitglieder der Schulgemeinschaft
externe Hilfe:
Beteiligte:
z. B. Design-Thinking, Zukunftswerkstatt (siehe SE-Portal)
SEM/BiUSe bzw. QmbS-Berater/Chancenlotse

## Slide 15
Exkurs: Daten im SE-Prozess
-Welche Daten sind zur Zielerreichung relevant?
-Welche Daten stehen uns zur Verfügung?
-Wie analysieren wir die Daten?
-Welche Schlüsse ziehen wir aus den Daten (Interpretation)?
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe, Fachschafts-, Abteilungsleitungen
Prozess:
im besten Fall: alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
externe Hilfe:
Schulaufsicht; SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse
Beteiligte:
datengestützte Schulentwicklung:
  Ziele setzen
  Daten erheben und analysieren
  Daten interpretieren mit allen Akteuren
  Maßnahmenplan entwickeln, implementieren
  Evaluieren der Maßnahmen

## Slide 16
3.2 IST-Stand-Analyse
Wie ist der IST-Stand? (Fokus auf den SCP-Zielen)
-vorliegende Rahmenbedingungen
-Chancen und Herausforderungen
-Wünsche oder Bedarfe
-aktuelle Handlungsfelder im SEP
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe, Fachschafts-, Abteilungsleitungen, Schulaufsicht
mögliche Methoden:
im besten Fall: alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
externe Hilfe:
SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse; ggf. Innovationsteam für digitale Bildung
Beteiligte:
Reflexionsbögen, BETSIE, Methoden z.B. IST-Stand-Analyse, World-Café, SWOT-Analyse (siehe SE-Portal)

## Slide 17
3.3 Priorisierung und Auswahl von Handlungsfeldern
„In welchen Bereichen des SCP wird bereits gearbeitet?
Welche Handlungsfelder sind aktuell besonders dringlich?
Nach welchen Kriterien treffen wir eine Priorisierung?”
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe, Fachschafts-, Abteilungsleitungen
mögliche Methoden:
Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schülerschaft, Schulaufwandsträger (ggf.), Schulamt
externe Hilfe:
SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse
Beteiligte:
Bepunktung, Kraftfeldanalyse, Entscheidungsmatrix, Fischgrät, World-Café etc. (siehe SE-Portal)

## Slide 18
3.4 Erarbeitung von Zielen; nach Abstimmung (3.5)
Erarbeitung von Teilzielen, Maßnahmen, Indikatoren,
Projektplanung
„Was sind unsere Ziele? Welche Teilziele, Maßnahmen etc. ergeben sich aus den gesetzten Zielen? Wie erreichen wir sie?“
Leitfragen:
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe, Mitglieder der Schulgemeinschaft
Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schülerschaft, Schulaufwandsträger
externe Hilfe:
Beteiligte:
SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse, Schulamt
Material:
Musterformular für Zielformulierungen, Prozessplanung
mögliche Methoden:
Maßnahmenplanung, Datenbank erstellen, Kanban-Board, Prototyping, Kopfstandmethode, etc. (siehe SE-Portal)

## Slide 19
3.5 Vorstellung und Abstimmung
„Besteht Einvernehmen zu den schulspezifischen Zielen für das SCP?“
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
Schulleitung, SCP-Leitungsteam
Schulleitung, Schulaufsicht, Schulgemeinschaft
Beteiligte:
Hinweis
Die Vorstellung bzw. Abstimmung der Ziele sollte vor der konkreten Ausarbeitung von Teilzielen, Maßnahmen und Indikatoren erfolgen. Diese werden im Anschluss konkretisiert (siehe 3.4).

## Slide 20
4.1 Visualisierung und Veröffentlichung der Ziele
„Wie informieren wir möglichst transparent alle Beteiligten?“
Leitfragen:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe
Schulleitung, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schülerschaft, ggf. Schulaufwandsträger, Schulamt
externe Hilfe:
Beteiligte:
SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse
Hilfsmittel:
Verankerung der Ziele im SEP (verschiedene Formate möglich, z. B. Taskcard, Kanban-Board, ByCS-Dokument ...)

## Slide 21
4.2 Umsetzung der Ziele/Maßnahmen
„Wie setzen wir die Ziele/Maßnahmen in die Praxis um?“ (siehe 3.4.)
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe, Lehrkräfte
Ziel- und Maßnahmenplan bzw. Projektplan, Kanban-Board, Taskcard, ByCS
externe Hilfe:
Hilfsmittel:
Schulamt, externe Partner, schulische Netzwerke sowie weitere Unterstützungssysteme nach Bedarf

## Slide 22
4.3 Teilevaluation/Endevaluation – Feiern der Erfolge
„Wie werden die (Teil-)Ziele evaluiert? (siehe Exkurs Daten)
Nach welchem Zeitraum werden Ziele bzw. Zielerreichungsgrade evaluiert?
Wie können wir Erfolge feiern?“
Leitfrage:
Zurück
Initiative:
BETSIE für interne Evaluation, mebis Feedbacktool, Fragebögen der Qualitätsagentur; Dashboard, digitale Datenblätter ...
externe Hilfe:
Hilfsmittel:
SEM/BiUSe, QmbS-Berater/Chancenlotse, Schulamt
SCP-Leitungsteam, SCP-Gruppe